## Slide 1
哈尔滨工业大学（深圳） · 硕士学位论文中期检查
基于代理模型的复杂风场内
无人机螺旋桨气动外形优化
LLFVW 高保真仿真 → MoE 代理模型 → CMA-ES 配平约束优化
答辩人：郭跃 | 学号：24S153206
指导教师：何晓舟 教授 | 机器人与先进制造学院 · 能源动力
深圳市科技重大专项 KJZD20230923115210021
2026 年 6 月

## Slide 2
1 / 13
汇报提纲
1
研究背景与开题方案回顾
问题定义、四项研究任务、原计划技术路线
2
已完成工作（一）：仿真平台
B-Spline 参数化、LLFVW 气动模型、UIUC 验证
3
已完成工作（二）：代理模型与优化
DNN→MoE 演进、V1→V4 迭代、OOD 发现
4
已完成工作（三）：辅助模块
Mann 风场建模、CFD 验证模板
5
当前进展与数据扩展
1000 几何 LLFVW 仿真、GPU 加速
6
进度对比与后续计划
开题 vs 实际、方法演变、剩余工作

## Slide 3
2 / 13
研究背景
复杂风场内无人机螺旋桨气动外形优化
1 城市低空湍流环境，前飞时桨叶承受非轴向来流，效率远低于悬停设计点
2 传统 BEMT/CFD 耗时大，难以高效探索参数空间
3 前后桨差速配平引入强耦合约束，现有研究多忽略
4 已有文献集中于悬停优化，前飞巡航工况优化稀缺
优化目标：min Pelec/V
等价于最大化 Breguet 航程
开题四项研究任务
T1 LLFVW 高保真仿真数据生成
T2 DNN 气动代理模型构建
T3 PPO 在线调参 NSGA-II 多目标优化
T4 CFD 高保真验证与可视化分析
设计变量
8 个 B-Spline 控制点 (4 chord + 4 twist)
degree=3 → 22 径向截面 | APC 10×7 基准桨
无人机平台：3.5 kg · 10" 桨
Vcruise=10 m/s · 前后对称 X 构型

## Slide 4
3 / 13
方案演变
开题技术路线 → 实际演进
开题方案（2024.09）
LLFVW 仿真
100 几何
→
单 MLP DNN
代理模型
→
PPO+NSGA-II
多目标优化
→
Star-CCM+ CFD
高保真验证
↓ 发现 OOD 外推陷阱 → 方法迭代 ↓
实际方案（V2 管线）
LLFVW 仿真
1000 几何×42工况
→
MoE 代理模型
μ + σ 不确定度
→
CMA-ES+配平约束
三轴平衡+OOD防护
→
QBlade LLFVW
回验+可视化
变更一：代理模型升级
单 MLP → MoE (K=4)
+异方差NLL不确定度
My从解析估算→直接预测
变更二：优化算法
PPO+NSGA-II → CMA-ES
PPO FM=0.899 OOD不可控
V4 FM=0.947 全部可信
变更三：验证策略
CFD终验 → QBlade回验优先
与仿真数据同源,快速闭环
CFD作辅助高保真验证

## Slide 5
4 / 13
已完成工作（一）
LLFVW 仿真平台搭建
对应开题任务 T1
B-Spline 参数化建模
8控制点(4 chord+4 twist), degree=3
→22径向截面→三维螺旋桨几何
APC 10×7 拟合验证通过
LLFVW 气动理论
Biot-Savart诱导速度+无穿透边界
N×N线性方程→Kutta-Joukowski
1000时间步+后120步周期平均
自动化仿真框架
Python驱动QBlade SIL (.so/.dll)
Ubuntu(GPU)+Windows跨平台
批量.sim生成→仿真→提取→入库
UIUC 两级验证 (Dantsker 2022)
翼型 (2D)：E374/NACA6409 · XFoil 251点 Re=10⁵~3×10⁵ · 小攻角Cl,Cd一致
螺旋桨 (3D)：APC 10×7 · RPM∈[4007,6519]
CT, CP, η 差异均 ≤10%
140组工况与UIUC风洞对照
100
V1几何
→1000
V2扩展
42
工况/几何
网格收敛性验证
翼型：251点标准网格 · 螺旋桨：3°/步·1000步→收敛
时间分辨率与网格无关性均满足

## Slide 6
5 / 13
已完成工作（二）
代理模型：DNN → MoE 演进
对应开题任务 T2
V1 实现：单 MLP DNN
输入 47 维 (3工况 + 22×chord + 22×twist)
隐藏层 [64, 128, 64] · ReLU · Dropout 0.001
输出：Fx, Fy, Fz, Torque
MSE损失 · Adam · CosineAnnealingLR · 5000 epochs
100几何 × 72工况 = 7200 样本 (train:test=9:1)
Fx MAPE 1.03% · Fz 1.50% · Torque 0.99%
问题：分布内精度高 ≠ 外推可靠
CMA-ES无约束 → FM=1.004（物理不可能）
twist 100%截面OOD, chord 68%截面OOD
RPM外推 +1455 (超出[4000,6500])
PPO同样受影响：FM=0.899 但OOD不可控
→ 核心问题不在优化算法，而在模型缺乏可信度感知
实际方案：MoE 代理模型 (V2)
Shared Encoder 47→64 (BatchNorm+ReLU)
Gating Network 64→K (softmax权重)
K=4 Experts 各64→128→8 [μ₄+log_σ₄]
输出：[T,H,My,Q] + [σT,σH,σMy,σQ]
相比DNN的核心改进：
+ 异方差NLL损失→自动学习预测不确定度
+ My直接预测（不再解析估算）
+ 混合方差 σ²=Σπk(σk²+μk²)−μ²
+ Balance+熵正则化防expert坍缩
+ 输入维度11→47（含22截面分布）
为什么选 MoE 而非 MC-Dropout/Ensemble？
单次前向同时获得μ+σ (CMA-ES 16×200次评估)
Gating天然适配多工况分区
异方差NLL学出输入相关σ
Ensemble需N次前向,MC-Dropout需T次采样

## Slide 7
6 / 13
关键发现
V1→V4 迭代：从虚假最优到可信优化
版本 | 优化器 | 约束策略 | FM | 功率(W) | 几何OOD | 可信度
V1 | CMA-ES | 无约束 | 1.004 | 342 | 37/44 (84%) | ★
V1 | PPO | 无约束 | 0.899 | 382 | OOD | ★
V3 | CMA-ES | OOD软惩罚 | 0.941 | 365 | 15/44 (34%) | ★★
V4 | CMA-ES | 硬约束(数据驱动) | 0.947 | 363 | 0/44 | ★★★
V4最优解：FM=0.9469 · P=362.7W · chord CP=[0.0136, 0.0438, 0.0198, 0.0048] · twist CP=[37.4°, 13.5°, 11.3°, 8.5°]
OOD 外推陷阱（核心发现）
现象：CMA-ES V1 FM=1.004（物理不可能值）
诊断：twist 22/22截面OOD, chord 15/22截面OOD
根因：MLP分布内MAPE 1%,但OOD外推不可靠
对比：PPO也FM=0.899 OOD不可控→问题不在优化算法
→ 需要代理模型具备不确定度感知能力
配平约束求解器（开题无此模块）
三轴平衡：Fx=0, Fz=mg, My=0
求解变量：[α, Ω₁, Ω₂] (迎角+前后桨转速)
V1收敛率仅3% → V2多初始值×6 → 100%收敛
My由MoE直接预测 (非解析km·T·R·μ)
RPM∈[4000,6500] · α∈[2°,8°]

## Slide 8
7 / 13
已完成工作（三）
辅助模块：风场建模 + CFD 验证
Mann 复杂风场建模
基于 Mann 模型的三维湍流风场生成
频谱法：谱表示+随机相位构造
参数 | 值
风场盒子 | 20m×1m×1m, 高度10m
网格点数 | 631×256×256
积分尺度 | L_MANN = 15m
各向异性 | Γ = 3.9
αε参数 | 0.0660
参考风速 | 12 m/s
IEC标准 | 61400, NTM, TI=16
方差缩放 | (1.10,0.80,0.48)
CFD 验证模板 (Star-CCM+)
对应开题任务 T4：高保真验证与可视化
参数 | 值
计算域 | 入口/出口10D, 总宽25D
旋转域 | 直径1.2D, 宽0.4D
网格 | ~700万, 阻塞比2.5%
湍流模型 | SST k-ω
y+范围 | 0~1 (满足要求)
精度 | CP,CT,η误差≤5%
验证策略调整
开题：CFD为主要终验手段
实际：QBlade LLFVW回验优先(同源闭环)
CFD仍保留为辅助高保真验证,模板已就绪

## Slide 9
8 / 13
当前进展
LLFVW 仿真数据扩展 — 100 → 1000 几何
1000
LHS采样几何
42
工况/几何
42K
目标样本量
仿真配置
仿真器
QBlade CE v2.0.8.6 LLFVW (SIL)
部署
Linux .so · RTX 3060 GPU (OpenCL)
时间步
1000步, 取后120步均值
工况
6 RPM × 7 Angle, Wind=10 m/s
采样
LHS (d=8, seed=42), baseline±30%
落盘
batch-size=1 (逐几何即时保存pkl)
GPU 加速：3.5h → 1.1h/几何 (3.2× 提速)
停止CPU并行后GPU独占资源,吞吐从~6/天提升到~21/天
时间预估
当前速度
~1.1 h/几何 · ~21几何/天
geom 710-999
~13天 → 约6/20完成
geom 0-709
~33天 → 约7/23完成
全量1000
预计7月下旬
可提前启动的工作
300+几何完成后即可启动MoE初步训练
验证架构+调参,数据补齐后增量微调
→ 不必等全量数据,节省2-3周
进度概览 (2026-06-07)
GPU geom 710-999 进行中 · 总进度 ~2%

## Slide 10
9 / 13
进度对比
开题进度 vs 实际执行
时间段 | 开题计划 | 实际执行 | 状态
2024.09—12 | 气动建模+仿真平台 | B-Spline+UIUC验证+自动化框架 | 按计划
2025.01—04 | DNN代理模型 | 100几何DNN+V1 pipeline·发现OOD | 按计划
2025.05—08 | PPO调参NSGA-II | V1→V4迭代·MoE+配平方案设计 | 方法调整
2025.09—11 | 复杂风场扩展 | Mann风场完成·V2代码实现 | 并行推进
2025.12—26.04 | 外形优化与鲁棒 | QBlade Linux GPU·1000几何启动 | 调整顺序
2026.05—06 | CFD验证 | CFD模板就绪·GPU数据生成中 | 进行中
2026.07—08 | 结果整理 | MoE训练+CMA-ES优化+回验 | 待执行
2026.09—11 | 论文与答辩 | 论文撰写与答辩准备 | 待执行
阶段1-2按计划完成；阶段3-5因OOD发现调整方法路线(PPO+NSGA-II→CMA-ES+配平, DNN→MoE)，工作量增加但方法更扎实；CFD模板已提前就绪；论文时间节点未变。

## Slide 11
10 / 13
后续计划
剩余工作路线图
2026.06 — 进行中
1000几何LLFVW数据生成
GPU ~21几何/天 · 预计7月下旬全量
2026.07 上旬
data.py转换 + MoE训练
pkl→CSV · K-fold验证 · 300+几何先行
2026.07 下旬
CMA-ES优化闭环
不确定度引导主动补点 · 迭代收敛
2026.08
QBlade回验 + CFD辅助
最优几何全工况回验 · Star-CCM+流场
2026.08—09
结果分析
基线vs优化桨对比 · 灵敏度分析
2026.09—11
论文撰写与答辩
方法论+实验结果+结论展望 · 5-6万字
近期关键里程碑
✓
LHS 1000几何采样设计
✓
QBlade Linux GPU 部署
✓
V2 管线代码完成 (MoE+Trim+CMA-ES)
✓
batch-size=1 防丢失策略
◐
全量数据生成 (进行中)
○
pkl→CSV 批量转换
○
MoE 真实数据训练
○
CMA-ES 优化 + 主动补点
风险与应对
1 数据周期长(~47天)：300+子集先行训练
2 MoE过拟合：K-fold+早停+balance正则
3 边界解持续：扩大CP范围+主动补点
4 LLFVW与CFD偏差：多保真点验证+校准

## Slide 12
11 / 13
总结
研究创新点与预期成果
1
MoE代理模型+不确定度量化
相对现有：Wu(2024)等使用单MLP/Kriging,无可信度输出
本文：K=4混合专家+异方差NLL→伴随输出σ
证据：V1 MLP在OOD区域给出FM=1.004虚假预测
2
前飞差速配平嵌套优化
相对现有：Klimczyk(2022)等仅优化悬停,不涉配平
本文：CMA-ES每次评估嵌套三轴配平[α,Ω₁,Ω₂]
证据：多初始值×6→100%收敛,物理可实现
3
OOD感知+主动补点闭环
相对现有：Tao(2019)等假设模型全域可靠
本文：实证OOD陷阱(84%截面外推)+硬约束+σ补点
闭环：优化→σ超阈值→补采LLFVW→重训→再优化
预期成果 — 对应开题四项目标
1
优化平台搭建
LLFVW+MoE+CMA-ES
全栈自动化
代码完成
2
优化螺旋桨
APC 10×7 基准桨
Vcruise=10m/s最优
7月执行
3
验证与可视化
QBlade回验+Star-CCM+
流场对比·模板就绪
8月执行
4
42K仿真数据集
1000几何×42工况
LHS d=8全覆盖
生成中

## Slide 13
感谢各位老师 · 批评指正
敬请提问
郭跃 | 指导教师：何晓舟 教授
哈尔滨工业大学（深圳） | 2026 年 6 月